## Sheet1
No. Tâche | Nom de Tâche | Nom Ressource | Charge Estimée ( Jours ) | Travail Réel | RAF | Début Planifié | Fin Planifié | Fin Réel | Dérive Travail ( Jour(s)/Homme ) | Dérive Délais
1 | Analyse | Lam, Tâm, Trung | 3 | 3 | 0 | 2014-07-16 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 0 | 3
2 | BD logique | Trung | 2 | 1 | 0 | 2014-07-18 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | -1 | 1
3 | Maquette | Lam | 1 | 1 | 0 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 2014-07-19 | 0 | 1
4 | BD physique | Trung | 2 | 2 | 0 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-24 | 0 | 2
5 | Spécification | Lam | 2 | 4 | 0 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-27 | 2 | 4
6 | Plan du projet | Lam | 1 | 1 | 0 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 0 | 1
7 | Réalisation et Pilotage ( 1 ) |  | 3 |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-26
8 | Construire l'interface de la fiche de description d'un bien | Tâm | 1 |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-24
9 | Prise en compte des contraintes des champs d'information | Tâm | 1 |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-24
10 | Coder et l'enregistrer dans le BD | Lam | 1 |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-24
11 | Tester et fixer les erreurs | Lam | 1 |  |  | 2014-07-25 | 2014-07-25
12 | Point de l'avancement par M.Trung | Hương | 2 |  |  | 2014-07-26 | 2014-07-27
13 | Réalisation et Pilotage ( 2 ) | Hương, Lam, Tâm, Trung | 1 |  |  | 2014-07-27 | 2014-07-27
14 | Construire l'interface de la fiche de souhait d'un acheteur |  | 10 |  |  | 2014-07-28 | 2014-08-06
15 | Prise en compte des contraintes des champs d'information | Trung | 1 |  |  | 2014-07-28 | 2014-07-28
16 | Coder et l'enregistrer dans le BD | Trung | 1 |  |  | 2014-07-28 | 2014-07-28
17 | Gérer la liste des acheteurs | Lam | 1 |  |  | 2014-07-28 | 2014-07-28
18 | Gérer la liste des visites | Hương | 2 |  |  | 2014-07-29 | 2014-07-30
19 | Rechercher les biens correspondant | Trung | 2 |  |  | 2014-07-30 | 2014-07-31
20 | Gérer la liste des commerciaux | Hương | 1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-01
21 | Tester et fixer les erreurs | Trung | 2 |  |  | 2014-08-02 | 2014-08-03
22 | Tester et fixer les erreurs | Hương, Lam, Tâm | 4 |  |  | 2014-08-05 | 2014-08-08
23 | Démo - Livraison du projet | Hương, Lam, Tâm, Trung | 1 |  |  | 2014-08-09 | 2014-08-09
Formulas:
Fin Planifié = ([Début Planifié]+[Charge Estimée ( Jours )])-1
Fin Réel = [Fin Planifié]+[Travail Réel]