## Sheet1
No. Tâche | Nom de Tâche | Nom Ressource | Charge Estimée ( Jours ) | Travail Réel | RAF | Début Planifié | Fin Planifié | Fin Réel | Dérive Travail ( Jour(s)/Homme ) | Dérive Délais
1 | Analyse | Hieu, Thang, Trung | 3 | 3 | 0 | 2014-07-16 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 0 | 0
2 | Maquette et BD | Thang, Trung | 2 | 2 | 0 | 2014-07-18 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 0 | 1
3 | Spécification | Thang | 2 | 4 | 0 | 2014-07-18 | 2014-07-19 | 2014-07-22 | 2 | 3
4 | Plan de Projet | Hieu | 3 | 2 | 0 | 2014-07-20 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | -1 | 1
5 | Vérification et Déposé de la Spé et du Plan | Hieu | 1 | 1 | 0 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 0 | 1
6 | Programmation et Pilotage ( 1 ) |  | 3 | \ | \ | 2014-07-24 | 2014-07-26 | \ | \ | \
7 | Former interface externe de la fiche de description de biens | Thang | 1 | \ | \ | 2014-07-24 | 2014-07-24 | \ | \ | \
8 | Prise en compte des contraintes des champs d'information | Trung | 1 | \ | \ | 2014-07-24 | 2014-07-24 | \ | \ | \
9 | Coder ces champs | Trung | 1 | \ | \ | 2014-07-25 | 2014-07-25 | \ | \ | \
10 | L'enregistrer dans le BD | Hieu | 1 | \ | \ | 2014-07-26 | 2014-07-26 | \ | \ | \
11 | Tester et fixer les erreurs | Hieu | 2 | \ | \ | 2014-07-27 | 2014-07-28 | \ | \ | \
12 | Suivi de l'avancement par M.Trung | Hieu, Thang, Trung | 1 | \ | \ | 2014-07-28 | 2014-07-28 | \ | \ | \
13 | Programmation et Pilotage ( 2 ) |  | 10 | \ | \ | 2014-07-28 | 2014-08-06 | \ | \ | \
14 | Fomer l'interface externe de la fiche de souhaits d'un acheteur | Thang | 2 | 0 | 0 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | \ | \ | \
15 | Prise en compte des contraintes des champs d'information | Trung | 2 | 0 | 0 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | \ | \ | \
16 | Coder ces champs | Trung | 2 | 0 | 0 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | \ | \ | \
17 | L'enregistrer dans le BD | Hieu | 2 | 0 | 0 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | \ | \ | \
18 | Gérer la liste des biens | Hieu | 3 | 0 | 0 | 2014-07-30 | 2014-08-01 | \ | \ | \
19 | Gérer la liste des acheteurs | Trung | 3 | 0 | 0 | 2014-07-31 | 2014-08-02 | \ | \ | \
20 | Gérer la liste des visiteurs | Thang | 3 | 0 | 0 | 2014-08-01 | 2014-08-03 | \ | \ | \
21 | Gérer la liste des commerciaux | Trung | 3 | 0 | 0 | 2014-08-02 | 2014-08-04 | \ | \ | \
22 | Tester et fixer les erreurs | Hieu | 6 | 0 | 0 | 2014-08-02 | 2014-08-07 | \ | \ | \
23 | Clôture - Livraison du Projet | Hieu | 1 | \ | \ | 2014-08-09 | 2014-08-09 | \ | \ | \
Formulas:
Fin Planifié = ([Début Planifié]+[Charge Estimée ( Jours )])-1